## Gannt Data
Task | Start Day | Duration Hours | Duration Days | Assigned Team Member | Estimated Hours To Complete | Target Completion Date | Date Completed
Merge/Set up Repositories | 0 | 3 | 1 | 951926, 1024072 | 2 | 2012-11-16 02:00 | 2012-11-16 03:00
Initial Discussion | 0 | 4 | 1 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 3 | 2012-11-16 03:00 | 2012-11-16 04:00
Setup Webcam | 1 | 5 | 1 | 951926, 1024072 | 3 | 2012-11-17 03:00 | 2012-11-17 05:00
Install & Setup OpenCV | 1 | 8 | 2 | 1001231, 1028907 | 1.5 | 2012-11-17 01:30 | 2012-11-17 08:00
Implementing CV Bridge Node | 2 | 12 | 2 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 6 | 2012-11-18 06:00 | 2012-11-18 12:00
Planning | 4 | 4 | 1 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 6 | 2012-11-20 06:00 | 2012-11-20 04:00
Install OpenNI | 5 | 2 | 1 | 951926, 1024072 | 3 | 2012-11-21 03:00 | 2012-11-21 02:00
Understand Kinect Data | 5 | 4 | 1 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 1.5 | 2012-11-21 01:30 | 2012-11-21 04:00
C++ OpenCV Node (Face Detection) | 6 | 60 | 10 | 1001231, 1028907 | 12 | 2012-11-22 12:00 | 2012-11-24 12:00
Create Size/Depth Model | 9 | 16 | 3 | 1001231, 1028907 | 6 | 2012-11-25 06:00 | 2012-11-25 16:00
Control Node | 6 | 56 | 10 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 30 | 2012-11-23 06:00 | 2012-11-24 08:00
Tuning PRM (Object Detection) | 13 | 8 | 2 | 1001231, 1028907 | 6 | 2012-11-29 06:00 | 2012-11-29 08:00
Exploration | 15 | 10 | 2 | 1001231, 1028907 | 6 | 2012-12-01 06:00 | 2012-12-01 10:00
Room Scanner | 16 | 6 | 1 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 0.5 | 2012-12-02 00:30 | 2012-12-02 06:00
Testing | 15 | 12 | 2 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 18 | 2012-12-01 18:00 | 2012-12-01 12:00
Experiments | 20 | 32 | 6 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 30 | 2012-12-07 06:00 | 2012-12-07 08:00
Report Outline | 21 | 8 | 2 | 1028907 | 12 | 2012-12-07 12:00 | 2012-12-07 08:00
Start Assignment: | Demo Date: | Days:
2012-11-16 | 2012-12-06 | 20
Today: | Days from Demo Date to Now:
2013-01-07 | 32
951926 | Hamzah
1024072 | Eiran
1001231 | Horatio
1028907 | Michal
,
Formulas:
Target Completion Date = [Start Day]+([Estimated Hours To Complete]/24)+A22
Date Completed = A22+[Start Day]+([Duration Hours]/24)

## Gannt Chart
951926, 1024072, 1001231, 1028907