## Gannt Data
Task | Start | Duration Days | Duration Hours | Completion Day | Assigned Team Member | Estimated Days To Complete | Estimated Hours To Complete | Target Completion Date | Date Completed
Merge/Set up Repositories | 0 | 1 | 24 | 1 | 951926, 1024072 | 0.5 | 12 | 2012-11-16 12:00 | 2012-11-17
Initial Discussion | 0 | 1 | 24 | 1 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 0.5 | 12 | 2012-11-16 12:00 | 2012-11-17
Create launch file for webcam | 0 | 1 | 24 | 1 | 951926, 1024072 | 0.5 | 12 | 2012-11-16 12:00 | 2012-11-17
Install OpenCV | 0 | 2 | 48 | 2 | 1001231, 1028907 | 0.25 | 6 | 2012-11-16 06:00 | 2012-11-18
Implementing CV Bridge Node | 2 | 3 | 72 | 5 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 1 | 24 | 2012-11-19 | 2012-11-21
Planning | 4 | 1 | 24 | 5 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 1 | 24 | 2012-11-21 | 2012-11-21
Install OpenNI | 5 | 0.5 | 12 | 5.5 | 951926, 1024072 | 0.5 | 12 | 2012-11-21 12:00 | 2012-11-21 12:00
Understand Kinect Data | 5 | 1 | 24 | 6 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 0.25 | 6 | 2012-11-21 06:00 | 2012-11-22
C++ OpenCV Node (Face Detection) | 6 | 7 | 168 | 13 | 1001231, 1028907 | 2 | 48 | 2012-11-24 | 2012-11-29
Create Size/Depth Model | 9 | 4 | 96 | 13 | 1001231, 1028907 | 1 | 24 | 2012-11-26 | 2012-11-29
Control Node | 6 | 14 | 336 | 20 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 5 | 120 | 2012-11-27 | 2012-12-06
Tuning PRM (Object Detection) | 13 | 2 | 48 | 15 | 1001231, 1028907 | 1 | 24 | 2012-11-30 | 2012-12-01
Exploration | 15 | 1 | 24 | 16 | 1001231, 1028907 | 1 | 24 | 2012-12-02 | 2012-12-02
Room Scanner | 16 | 1 | 24 | 17 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 0.083333 | 2 | 2012-12-02 02:00 | 2012-12-03
Testing | 15 | 3 | 72 | 18 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 3 | 72 | 2012-12-04 | 2012-12-04
Experiments | 20 | 8 | 192 | 28 | 951926, 1024072, 1001231, 1028907 | 5 | 120 | 2012-12-11 | 2012-12-14
Report Outline | 21 | 2 | 48 | 23 | 1028907 | 2 | 48 | 2012-12-09 | 2012-12-09
Start Assignment: | Demo Date: | Days: |  | Days taken to complete programming:
2012-11-16 | 2012-12-06 | 20 |  | 20
Today: | Days from Demo Date to Now:
2013-01-07 | 32
951926 | Hamzah | ,
1024072 | Eiran
1001231 | Horatio
1028907 | Michal
Formulas:
Target Completion Date = [Start]+[Estimated Days To Complete]+A22
Date Completed = A22+[Completion Day]